Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng để dự báo Sprint này, không phải cam kết. |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày, nên nhóm lấy Velocity tham khảo 16 SP làm mức dự báo tối đa rồi chọn khối lượng vừa phải theo Capacity, không xem đó là cam kết.

Nhiệm vụ 2 – Sprint Goal đã chỉnh sửa

Sau Sprint, người đi xe máy điện có thể tìm trạm sạc, xem khung giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc để không phải chờ khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 – Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☒ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☒ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☒ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; là phần đặt chỗ trước, cốt lõi của Sprint Goal, và 11 SP vẫn nằm dưới Velocity 16 SP. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☒ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt và không thuộc Sprint Goal; thêm 5 SP sẽ lên 16 SP, bằng Velocity trong khi Capacity chỉ còn 190 giờ. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng luồng đặt lịch: chọn trạm, giờ, xe và chặn lịch trùng thời gian tại một vị trí | Chức năng đặt lịch chạy được, từ chối lịch trùng | 16 |
| 2 | Cấp mã xác nhận cho lịch hợp lệ và kiểm thử theo Acceptance Criteria | Mã xác nhận hiển thị; các test đạt | 10 |

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

- 1. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng gần như cả Sprint: SP còn lại đứng yên ở 11 SP từ ngày 0 đến ngày 2, giảm xuống 8 SP ở ngày 3 rồi đứng yên ở 8 SP từ ngày 3 đến ngày 7, khi đường lý tưởng chỉ còn 3,3 SP (chênh 4,7 SP). Dấu hiệu bất thường là đường thực tế giảm theo từng bậc lớn và dồn về cuối: 5 SP còn lại (CS03) mới được trừ hết ở ngày 10, tức là PBI lớn nhất chỉ Done vào ngày cuối. Điều này rủi ro cho Sprint Goal vì phần đặt chỗ trước chỉ được kiểm tra rất muộn; nếu có lỗi hoặc trễ hạn thì mục tiêu không đạt.

2. Ở Daily Scrum ngày 7, còn 8 SP chưa Done so với 3,3 SP theo đường lý tưởng, nên nhóm nên tập trung cả nhóm hoàn thành CS03 (5 SP) trước, chia nó thành các Task nhỏ để nhiều Developer làm song song và kiểm thử ngay khi xong từng phần. Nhờ đó CS03 được Done sớm hơn ngày 10, giữ phần giá trị cốt lõi của Sprint Goal, rồi nhóm hoàn tất 3 SP còn lại.